## Sheet4
序号 | 工作任务及时限要求 | 牵头单位 | 责任单位
一、推动全市“一张网”升级融合
（一）打造网上政务服务平台升级版
1 | 加强市级网上政务服务平台建设。6月30日前，市级平台实现县（区）、乡镇（街道、直管社区）、村（社区）全覆盖 | 平台建设组 | 市信息办
2 | 优化政务服务门户。6月30日前，建成并完善政务服务APP，将适宜在手机上办理的业务分批梳理上线，12月底前全部完成 | 平台建设组 | 市信息办、市政务服务中心、市直各有关单位
3 | 12月底前完成铜陵政务服务微信公众号建设，实现语音查询、预约排队、跳转办理等功能
4 | 政务服务事项全部纳入平台运行。6月30日前，网上可办理事项占比达到98% | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各有关单位
5 | 12月31日前，政务服务事项“应上尽上、全程在线” | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各有关单位
6 | 建立网上审批负面清单制度。12月31日前，建立网上审批负面清单制度，清单以外的事项办理“零跑腿” | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各有关单位
（二）完善政务服务管理平台
7 | 完善市级政务服务运行管理系统功能。6月30日前，完成市政务服务运行管理系统与省平台对接，推进实际应用以及跨部门、跨层级协同办理 | 平台建设组 | 市信息办、市政务服务中心、县区政府、市直各有关单位
8 | 加快自建业务系统对接和办件信息交换。10月31日前，各部门自建业务系统与本级政务服务管理平台互联互通，实时交换办件全流程信息 | 平台建设组 | 市信息办、市直各有关单位
9 | 完善电子监察系统建设，加强政务服务数据的监察、展示、分析、利用。6月30日前，完善市电子监察系统，市监察数据与省平台实时交换 | 平台建设组 | 市信息办
（三）建设电子证照管理系统
10 | 建成市电子证照管理系统。5月31日前，建成市电子证照管理系统，并与省平台互联互通 | 平台建设组 | 市信息办
11 | 梳理电子证照目录。4月4日前，完成第一批电子证照目录确认工作，4月20日前，完成第二批电子证照目录确认工作 | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各有关单位
12 | 制定电子证照管理办法。7月30日前，印发《铜陵市电子证照管理办法》 | 综合协调组 | 市政务服务中心、市信息办、市政府法制办
13 | 对接电子证照管理系统。6月30日前，各业务办理系统与电子证照管理系统对接联通，新增电子证照与纸质证照同步签发 | 平台建设组 | 市信息办、市直各部门
14 | 存量证照入库。12月31日前，持续推进存量证照信息电子制证和入库，实现跨区域、跨部门证照调用、验证 | 平台建设组 | 市信息办、市直各部门
（四）升级完善技术支撑体系
15 | 开设统一认证线下窗口。6月30日前，完成统一身份认证线下认证窗口开设 | 综合协调组 | 市政务服务中心
16 | 持续推进全省统一身份认证。持续推进各部门业务系统与统一认证平台对接 | 平台建设组 | 市信息办、市直各部门
17 | 加快与全省统一公共支付平台对接。9月30日前，完成各部门业务系统接入公共支付平台，实现线上线下一站式缴费 | 平台建设组 | 市信息办、市财政局、市发改委（物价局）、市直各有关单位
18 | 全面推行快递送达服务。6月30日前，启动办理结果免费快递送达，完成市物流配套管理系统与第三方快递物流平台无缝对接 | 平台建设组 | 市财政局、市政务服务中心
（五）优化政务服务网门户功能
19 | 优化门户功能和网上互动渠道。6月30日前，科学合理设置服务分类，完善平台搜索、咨询、查询等功能 | 平台建设组 | 市信息办
20 | 整合政民互动途径。12月31日前，逐步整合各部门政民互动途径 | 平台建设组 | 市信息办、市直各部门
21 | 推动12345热线集成应用。6月30日前，推动12345政务服务热线与政务服务门户和管理平台集成 | 平台建设组 | 市府办、市信息办
（六）推进线上线下融合发展
22 | 充分发挥政务服务中心基础作用。12月31日前，推进市、县（区）政务服务中心功能升级 | 综合协调组 | 市政务服务中心、县区政府
23 | 加快实体大厅功能升级。12月31日前，完成大厅智能化升级改造，与网上政务服务平台融合，线上线下无缝衔接、合一通办 | 综合协调组 | 市政务服务中心、各县区政务服务中心
24 | 推进集中办理、一站式办结。推进政务服务事项和审批办理职权全部进驻、授权到位，深化行政许可权相对集中改革，有序推行审监分离改革，建立以窗口为主导的运行新机制 | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各部门
25 | 窗口办事“最多跑一次”。12月31日前，分批推出“一次办结”事项清单，实现窗口办事“最多跑一次，多次是例外” | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各部门
26 | 规范乡镇为民服务中心建设。12月31日前，规范乡镇为民服务中心建设，整合优化公共服务和行政审批职责，打造“一门式办理”“一站式服务”综合服务平台 | 综合协调组 | 县区政府、市民政局、市政务服务中心、市信息办
27 | 完善乡村便民服务体系。12月31日前，村庄建立网上服务站点，推行线上代办服务，健全自助服务功能，打通网上政务服务“最后一公里” | 综合协调组 | 县区政府、市民政局、市政务服务中心、市信息办
二、加快网上政务服务平台应用
（七）巩固提升事项清单标准化建设
28 | 编制政务服务事项目录清单。3月31日前，梳理完成县、乡、村公共服务事项目录清单 | 业务梳理组 | 市编办、市直各部门、县区政府
29 | 3月31日前，梳理市、县、乡其他依申请类权力事项，形成省级以下其他依申请类权力事项目录清单 | 业务梳理组 | 市编办、市直各部门、县区政府
30 | 梳理政务服务事项实施清单。6月30日前，梳理公布县、乡、村政务服务事项实施清单 | 业务梳理组 | 市直各部门、市编办、市政务服务中心、县区政府
31 | 公布政务服务事项办事指南。6月30日前，与网上政务服务平台同步同源发布市、县、乡、村政务服务事项办事指南 | 业务梳理组 | 市政务服务中心、市编办、市政府法制办、市直各部门、县区政府
（八）建立清单动态管理机制
32 | 动态完善市级“3+2”清单、政务服务事项目录清单、实施清单。9月15日前，按照“谁编制、谁维护”原则建立清单动态管理机制 | 业务梳理组 | 市编办、市政府法制办、市直各部门
33 | 持续动态完善市级政府权责清单、两个新型服务清单，以及政务服务事项目录清单、实施清单 | 业务梳理组 | 市编办、市发改委（物价局）、市政务服务中心、市政府法制办、各级政务实施部门
34 | 加大对县（区）指导力度，同步推进县乡村清单的动态调整 | 业务梳理组 | 各级编办、市发改委（物价局）、市政务服务中心、市政府法制办、市直各部门、县区政府
（九）准确公开办事服务信息
35 | 完善细化办事指南。持续动态管理办事指南内容，为企业和群众提供准确清晰全面的办事指引 | 业务梳理组 | 各级政务实施部门、市编办、市政府法制办、市政务服务中心、县区政府
（十）不断拓展网上可办事项
36 | 推进政务服务事项网上办理。12月31日前，政务服务事项全部通过平台统一受理、统一办理、统一反馈，做到一网通办、全程留痕 | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各部门、县区政府
37 | 提升政务服务事项全程网办率。12月31日前，推进热门服务汇聚到政务服务门户，逐步实现全程网办 | 综合协调组 | 市直各部门、市政务服务中心、县区政府
（十一）稳步推进涉审中介事项上网办理
38 | 建设中介服务平台。7月31日前，建成中介服务子平台，以全省统一的中介服务清单为依据，分批将涉审中介服务事项纳入到平台上运行 | 综合协调组 | 市直各部门、市政务服务中心
39 | 优化流程，缩短办事时限。12月31日前，优化中介事项服务流程、规范执业行为、提升服务质量，实现相关数据自动推送和无缝对接，减少重复提供申报材料，缩短事项办理总体时限，形成可复制可推广的经验 | 综合协调组 | 市直各部门、市政务服务中心
（十二）积极引导服务对象使用网上服务功能
40 | 印制宣传广告页。印制简单明了的宣传广告页，通过各级政务服务大厅和其他公共服务场所散发 | 宣传组 | 市政务服务中心
41 | 制作宣传片。制作一部宣传片，通过电视台、公共场所LED大屏、公交电视、微信公众号等多种渠道播放，进行广泛宣传 | 宣传组 | 市政府新闻办、市广播电视台、市政务服务中心
42 | 引导社会组织应用“互联网+政务服务”情况纳入目标考核。开展青年志愿者服务，引导群众主动使用互联网平台办理业务（团市委）；将“互联网+政务服务”操作纳入院校培训（各高校、党校）；将县、区引导居民、各单位引导职工、工商主管部门引导新设立企业、税务主管部门引导已开业企业、民政部门引导社会组织应用“互联网+政务服务”情况纳入目标考核 | 综合协调组 | 市政务服务中心、团市委、市委党校、市工商局、市国税局、市地税局、市民政局、县区政府、各高校、市直各有关单位
43 | 畅通群众办事诉求渠道。进一步畅通群众办事诉求渠道，推动“12345”政务服务热线与政务服务网集成，强化网上办事辅导 | 综合协调组 | 市政府办、市信息办
三、简化优化服务流程
（十三）优化网上办理流程
44 | 再造网上办理流程。7月31日前，推动业务量大、群众办事频密、来回跑次数多服务事项的流程再造 | 业务梳理组 | 市直各部门、市政务服务中心
45 | 规范网上办事材料管理。9月30日前，实现办事材料目录化、标准化、电子化、共享化 | 平台建设组 | 市直各部门、市信息办、市政务服务中心
46 | 压缩办理期限。持续提高办事效率，让企业和群众在最短时间内办成事、办好事 | 综合协调组 | 市直各部门、市政务服务中心
47 | 提供多样化、创新性便民服务。充分利用企业云平台、第三方支付平台、物流公司等，持续提供多样化、创新性的便民服务 | 综合协调组 | 市直各部门、市政务服务中心
（十四）深入开展“减证便民”行动
48 | 梳理清理各类证明材料。9月30日前，完成群众和企业办事各类证明清理，精简办事材料 | 综合协调组 | 市政务服务中心、市编办、市政府法制办、市直各部门、县区政府
49 | 推行电子证照、电子文件共享复用。10月31日前，制定相关工作机制印发并执行 | 综合协调组 | 市政府办、市政府法制办、市政务服务中心、市信息办
（十五）提供集成服务
50 | 推行基于场景式的办事专题服务。9月30日前，以群众办“一件事”为标准，梳理关联政务服务业务流程和逻辑，提供集成服务 | 综合协调组 | 市政务服务中心、市政府法制办、市直各部门
51 | 建设网上“中介超市”。9月30日前，建设网上“中介超市”，梳理公布中介服务事项、服务机构、政策法规等，明确进驻规则、服务指南、选取规则及咨询投诉渠道、方式 | 综合协调组 | 市政务服务中心、市信息办、市编办、市政府法制办、市直各部门
（十六）推进联合办理
52 | 建立跨部门、跨层级联合办理机制。6月30日前，在实体政务大厅和基层服务网点结合群众办事需求设立综合窗口，构建网上并联审批系统 | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各部门、市信息办
53 | 12月31日前，实行企业设立、投资项目、不动产登记等联合办理，实现“综合受理、统一出件” | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各部门、市信息办
54 | 推进跨地区业务办理。9月30日前，配合省平台建立跨区域业务办理机制 | 综合协调组 | 市政务服务中心、市直各部门、市信息办
55 | 12月31日前，围绕身份证异地办理、医保异地接续等，推动跨地区远程办理 | 综合协调组 | 市公安局、市人社局、市信息办
（十七）开展“智慧+”政务服务
56 | 建设互动式服务。10月31日前，借助智能语音技术，建成实时沟通、平等交互、流程可视的全程互动式政务服务 | 平台建设组 | 市信息办、市政务服务中心、市政府办
57 | 提高实名认证、网上申报便捷性。利用生物特征认证等技术，提高实名认证、网上申报便捷性 | 平台建设组 | 市信息办、市政务服务中心
58 | 推行智慧审批。拓展智慧审批部门和事项的范围，运用大数据和人工智能技术，提供“秒办”“秒批”服务 | 平台建设组 | 市信息办、市政务服务中心、市直各有关单位、县区政府
四、推进数据共享应用
（十八）推进政务信息系统整合
59 | 清理“僵尸”信息系统。6月30日前，完成“僵尸”信息系统清理工作 | 平台建设组 | 市信息办、市直各部门
60 | 整合分散的、独立的政务信息系统。6月30日前，按照“先整合、后接入”方式，各部门将分散独立的政务信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”，接入网上政务服务平台 | 平台建设组 | 市信息办、市直各部门
61 | 6月30日前，完成全市重点单位政务信息资源数据对接 | 平台建设组 | 市信息办、市直各部门
（十九）构建政务信息资源共享交换体系
62 | 开展政务信息资源调查，编制政务信息资源目录。6月30日前，完成市级政务信息资源调查，编制完成市级政务信息资源目录并上报至省中心 | 平台建设组 | 市信息办、市直各部门
63 | 建立政务信息资源共享长效机制。6月30日前，完善政务信息资源共享管理制度，制定共享管理实施细则 | 综合协调组 | 市信息办、市政务服务中心、市政府法制办
64 | 建成政务信息资源共享交换平台。6月30日前，升级市数据交换系统，并与省政务信息资源共享交换平台完成对接联通 | 平台建设组 | 市信息办
65 | 12月31日前，完成人口、法人、电子证照等基础数据库建设 | 平台建设组 | 市信息办
66 | 扩大信息共享范围。12月31日前，推进平台业务信息共享应用，并逐步扩大信息共享范围 | 平台建设组 | 市直各部门
（二十）加强数据资源开发利用
67 | 研究分析数据利用办法。10月31日前，对平台产生、沉淀的各类基础数据进行分析研究，探索个性化精准推送服务，为领导决策提供准确参考 | 平台建设组 | 市信息办、市政务服务中心
五、夯实基础设施和制度体系
（二十一）完善基础保障设施
68 | 升级改造电子政务外网。6月30日前，升级改造市级政务外网城域网、县级政务外网城域网和市到县政务外网骨干网，完成乡镇（街道）、村（社区）政务外网接入 | 平台建设组 | 市信息办、县区政府
（二十二）推进配套制度建设
69 | 建立管控机制。建立政务信息化项目立项、审批、建设、验收源头管控机制，避免重复建设 | 综合协调组 | 市信息办、市发改委
70 | 完善配套管理文件。9月30日前，出台并实施《安徽政务服务网铜陵分厅运行管理办法》 | 综合协调组 | 市政务服务中心
71 | 7月30日前，完善电子文件、电子签章等配套办法，制订平台安全管理制度、应急预案、保密审查制度 | 综合协调组 | 市信息办、市政府法制办
（二十三）提高网络信息安全防护
72 | 健全安全保障体系。按照信息安全等级保护三级、国家保密和密码管理以及关键信息基础设施保护的有关要求，与平台建设同步建立健全安全保障体系 | 平台建设组 | 市信息办、市政务服务中心
六、坚持和完善工作体制机制
（二十四）加强组织领导
73 | 完善领导体制，强化工作机制和运行机制。强化市政务服务中心牵头抓总并负责运行管理、市编办负责清单编制、市信息办负责平台建设维护的工作机制，加强对政务服务平台的统一监督管理，完善责任分工协调机制，组织开展电子监察和绩效考核，加强互联网+政务服务工作协调调度 | 市政务服务中心 | 市编办、市信息办、市直各部门
74 | 加强经费保障。加大财政支持，提供经费保障 | 市财政局
（二十五）加强督查考核
75 | 加强督查。将“互联网+政务服务”工作列入重点督查事项，不定期组织开展集中督查，加大对薄弱地区、部门工作督促指导力度 | 综合协调组 | 市直各部门、市政务服务中心、市编办、市信息办
76 | 严格考核。完善“互联网+政务服务”工作政府目标管理绩效考核 | 市政府办公室 | 市政务服务中心、市编办、市信息办
77 | 强化正向激励机制和监督问责。推动部门简政放权、职能转变、流程再造和服务创新，推进“群众办事不求人”改革 | 综合协调组 | 市直各部门、市政务服务中心
78 | 强化正向激励机制和监督问责。对综合评价高、实际效果好的做法，进行宣传推广复制 | 宣传组
79 | 对不作为、乱作为、慢作为的行为依法依规进行问责 | 综合协调组 | 市直各有关单位
（二十六）加强机构队伍建设
80 | 加强队伍建设。理顺各级平台运行监管职能，强化平台运行技术支撑保障 | 市政务服务中心
81 | 加强业务培训。把“互联网+政务服务”工作纳入干部教育培训内容，制定并实施培训计划，分级组织开展政务服务工作人员业务培训和研讨交流 | 市委组织部 | 市政务服务中心
（二十七）加强宣传推广
82 | 建立问题收集和办理机制。6月30日前，建立企业和群众咨询、感知、投诉、评价收集机制，健全统一归集、分办交办、及时改进、评价反馈用户需求办理机制 | 综合协调组 | 市政务服务中心
83 | 加大宣传推介。开展多样化宣传和多元化推介全省“一张网”建设及应用效果，提高社会认知度和参与度 | 宣传组 | 市直各部门、市政务服务中心