## 工作表1
三亚市优化营商环境行动计划（2019-2020年）责任分工表
三亚市行动计划 |  |  |  | 责任分工 |  | 完成时限
一级指标 |  | 行动计划内容 |  | 牵头单位 | 责任单位
（一） | 开办企业 | 1 | 优化完善政务服务平台，压缩企业开办时间 | 市市场监督管理局 | 市政务服务中心、市科技工业信息化局、市公安局、市财政局、市税务局、中国人民银行三亚市中心支行 | 2019年12月
|  | 2 | 企业自主登记制度和法人承诺制，推行“证照分离”改革 | 市市场监督管理局 | 市政务服务中心、市科技工业信息化局、市公安局、市商务局、市税务局、中国人民银行三亚市中心支行、中国银行保险监督管理委员会三亚监管分局、三亚市港务局、市旅游和文化广电体育局、市交通运输局、市卫生健康委员会、市民政局、三亚海关、市农业农村局、市自然资源和规划局、市粮食局、市金融发展局、市安全生产监督管理局、市综合行政执法局、市统计局 | 2019年12月
|  | 3 | 建设政策体系和兑现机制 | 市商务局 | 市发展和改革委员会、市旅游和文化广电体育局、市农业农村局、市政务服务中心、市财政局、市卫生健康委员会、市住房和城乡建设局、市教育局、市金融发展局、市科技工业信息化局 | 2019年12月
|  | 4 | 构建外商投资企业投诉处理机制 | 市商务局 | 市发展和改革委员会、市市场监督管理局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市财政局 | 2019年9月
|  | 5 | 简化企业注销程序和申请材料 | 市市场监督管理局 | 市政务服务中心、市科技工业信息化局、市公安局、市税务局、中国人民银行三亚市中心支行 | 2019年12月
（二） | 获得施工许可 | 6 | 区分建设项目，划分施工许可审批流程，压缩建设项目总审批时限 | 市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局 | 市政务服务中心、市发展和改革委员会、市生态环境局、市军民融合发展委员会办公室、市水务局 | 2019年12月
|  | 7 | 深化联合审图 | 市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局 | 市政务服务中心、市生态环境局、市军民融合发展委员会办公室、市交通运输局、市水务局、三亚崖州湾科技城管理局 | 2019年12月
|  | 8 | 搭建“三亚市建设工程联审共享平台” | 市政务服务中心 | 市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市生态环境局、市军民融合发展委员会办公室、市水务局、市发展和改革委员会、市国家安全局、市科技工业信息化局 | 2019年12月
|  | 9 | 探索运用建筑信息模型（BIM）系统、建立城市信息模型（CIM） | 市自然资源和规划局 | 市住房和城乡建设局、市生态环境局、市发展和改革委员会、市科技工业信息化局 | 2020年12月
|  | 10 | 创新设立建设工程事务所，完善监管制度 | 市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局 | 市发展和改革委员会、市商务局、市生态环境局、市政务服务中心、市军民融合发展委员会办公室、市水务局 | 2019年12月
（三） | 获得水电气和电信服务 | 11 | 建设项目申请水、电、气、电信接入进行并行操作、联合审批。 | 市住房和城乡建设局 | 三亚供电局、海南天涯水业（集团）公司、三亚中法供水有限公司、市交通运输局、市自然资源和规划局、市林业局、三亚长丰海洋天然气供气有限公司、市科技工业信息化局、市政务服务中心、市公安局交通警察支队、中国移动、中国联通及中国电信运营商 | 2019年12月
|  | 12 | 注重事中事后监管，提高违法者的违规和失信成本 | 三亚供电局、海南天涯水业（集团）公司、三亚中法供水有限公司、三亚长丰海洋天然气供气有限公司、中国移动、中国联通及中国电信运营商 | 市住房和城乡建设局、市科技工业信息化局、市交通运输局、市自然资源和规划局 | 2019年9月
|  | 13 | 提高办理获得用电的效率 | 三亚供电局 | 市科技工业信息化局、市政务服务中心 | 2019年9月
|  | 14 | 压缩电力接入办理时间 | 三亚供电局 | 市住房和城乡建设局、市科技工业信息化局、市交通运输局、市自然资源和规划局、市林业局、市政务服务中心、市公安局交通警察支队 | 2019年9月
|  | 15 | 压缩申请自来水接入时间 | 市水务局 | 市住房和城乡建设局、海南天涯水业（集团）公司、三亚中法供水有限公司、市科技工业信息化局、市自然资源和规划局、市林业局 | 2019年9月
|  | 16 | 缩短燃气接入时间 | 三亚长丰海洋天然气供气有限公司 | 市住房和城乡建设局、市科技工业信息化局、市交通运输局、市自然资源和规划局、市林业局 | 2019年9月
|  | 17 | 明确网络接入办理时限 | 市科技工业信息化局 | 中国移动、中国联通及中国电信运营商、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市自然资源和规划局 | 2019年9月
|  | 18 | 简化电网工程项目审批流程 | 三亚供电局 | 市自然资源和规划局 | 2020年6月
|  | 19 | 完善充电基础设施布局，加快建设充电基础设置 | 市科技工业信息化局、市发展和改革委员会 | 市交通运输局、三亚供电局、市自然资源和规划局 | 2019年12月
|  | 20 | 加快建设气源站 | 三亚供电局、海南天涯水业（集团）公司、三亚中法供水有限公司、三亚长丰海洋天然气供气有限公司、中国移动、中国联通及中国电信运营商 | 市科技工业信息化局、市交通运输局、市自然资源和规划局、市林业局、市住房和城乡建设局 | 2020年12月
（四） | 财产登记 | 21 | 深入开展不动产交易“一窗受理、集成服务” | 市自然资源和规划局 | 市住房和城乡建设局、市税务局、市政务服务中心 | 2019年12月
|  | 22 | 增强不动产登记及相关领域信息透明度 | 市自然资源和规划局 | 市政务服务中心、市住房和城乡建设局 | 2019年9月
|  | 23 | 推出电子证照、电子证明 | 市自然资源和规划局 | 市政务服务中心、市住房和城乡建设局 | 2019年9月
|  | 24 | 外籍人士和港澳台人士在本市购置商品住房 | 市住房和城乡建设局 | 市自然资源和规划局 | 2019年12月
（五） | 获得信贷和改善融资环境 | 25 | 深化中小微企业金融服务专项政策 | 中国银行保险监督管理委员会三亚监管分局 | 市金融发展局、中国人民银行三亚市中心支行、市科技工业信息化局、市财政局 | 2019年9月
|  | 26 | 建立具有银税互通、征信数据共享的系统平台 | 中国人民银行三亚市中心支行 | 中国银行保险监督管理委员会三亚监管分局、市金融发展局、市科技工业信息化局、市税务局、市财政局 | 2019年12月
|  | 27 | 完善风险分摊机制 | 中国银行保险监督管理委员会三亚监管分局 | 市金融发展局、中国人民银行三亚市中心支行、市科技工业信息化局、市财政局 | 2019年9月
|  | 28 | 建立与自贸试验区相适应的金融开放创新体系和账户管理体系 | 中国人民银行三亚市中心支行 | 中国银行保险监督管理委员会三亚监管分局、市金融发展局、市财政局 | 2019年12月
（六） | 政府采购 | 29 | 继续落实国家招投标政策 | 市财政局 | 市政务服务中心 | 2019年12月
整合全市公共资源交易平台建设
试行减免交易服务费
|  | 30 | 加强中介机构管理 | 市政务服务中心 | 市财政局、市住房和城乡建设局、市市场监督管理局、市司法局、市科技工业信息化局、市自然资源和规划局、市发展和改革委员会、市司法局 | 2019年12月
（七） | 纳税便利化 | 31 | 加强涉税信息互认 | 市税务局 | 市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市市场监督管理局、市科技工业信息化局、三亚海关 | 2019年12月
|  | 32 | 推行发票在线申领 推广电子发票使用 | 市税务局 | 市科技工业信息化局 | 2019年12月
|  | 33 | 增值税申报“一表集成” | 市税务局 | 市科技工业信息化局 | 2019年12月
|  | 34 | 推进电子税局建设与应用 | 市税务局 | 市科技工业信息化局 | 2020年12月
|  | 35 | 税收优惠精准推送 | 市税务局 | 市科技工业信息化局 | 2019年12月
|  | 36 | 办税容缺受理 | 市税务局 |  | 2019年9月
|  | 37 | 纳税人信用和风险动态评价 | 市税务局 | 市科技工业信息化局 | 2019年12月
（八） | 跨境贸易 | 38 | 整体通关时间及成本 | 市商务局 | 三亚海事局、三亚海关 | 2020年12月
|  | 39 | 梳理并规范口岸收费目录清单 | 市商务局 | 市交通运输局、三亚海关 | 2019年9月
|  | 40 | 丰富“单一窗口”功能 | 市商务局 | 三亚海关、市交通运输局 | 2020年12月
|  | 41 | 建立口岸通关时效评估系统 | 三亚海关 | 市商务局 | 2019年12月
|  | 42 | 提高港口作业效率 | 市交通运输局 | 三亚城市投资建设有限公司 | 2020年12月
|  | 43 | 推进南山港配套设施建设 | 市交通运输局 | 市商务局、三亚海关、三亚城市投资建设有限公司、凤凰机场 | 2020年12月
|  | 44 | 增设海关监管隔离区 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 市农业农村局、市林业局、三亚海关、市发展和改革委员会 | 2020年12月
|  | 45 | 配合制订海南省跨境服务贸易负面清单 | 市商务局 | 三亚海关、市发展和改革委员会、市税务局、市金融发展局、中国人民银行三亚市中心支行、市财政局 | 2020年12月
开展三亚口岸保税物流中心申请筹备工作
支持跨境电商零售进口网购保税业务尽快落地
（九） | 保护投资者 | 46 | 建立多部门联动工作协调推进机制 | 市中级人民法院、市司法局 | 市人民检察院、市市场监督管理局 | 2019年12月
|  | 47 | 加强仲裁和调解机制建设和创新 | 市司法局 | 海南国际仲裁院三亚分院、市中级人民法院、市人民检察院、市市场监督管理局 | 2019年12月
|  | 48 | 加强对股东权益保护 | 市中级人民法院、市司法局 | 海南国际仲裁院三亚分院、市人民检察院、市市场监督管理局 | 2019年9月
|  | 49 | 推动涉外法律服务业发展 | 市司法局 | 海南国际仲裁院三亚分院、市中级人民法院、市人民检察院、市市场监督管理局 | 2019年12月
|  | 50 | 国内外律师事务所合作 | 市司法局 | 海南国际仲裁院三亚分院、市中级人民法院、市人民检察院、市市场监督管理局 | 2020年9月
（十） | 执行合同 | 51 | 案件平均审理周期，网上立案通道、电子案件管理信息系统平台、立案登记分类通道的构建 | 市中级人民法院 | 市人民检察院、市司法局、海南国际仲裁院三亚分院、市科技工业信息化局 | 2019年12月
|  | 52 | 建立健全争端解决方式多元化解机制 | 市司法局 | 市中级人民法院、市人民检察院、海南国际仲裁院三亚分院、市公安局 | 2019年12月
|  | 53 | 推动速裁工作新模式 | 市中级人民法院 | 市人民检察院、市司法局、市公安局 | 2019年12月
|  | 54 | 建立公共法律服务平台 | 市司法局 | 市中级人民法院、市人民检察院、市发展和改革委员会、市科技工业信息化局 | 2019年12月
（十一） | 办理破产 | 55 | 地方破产制度建设 | 市中级人民法院 | 市人民检察院、市司法局 | 2019年9月
|  | 56 | 建立府院联动机制 | 市中级人民法院 | 市人民检察院、市司法局、市住房和城乡建设局、市税务局、市金融发展局、中国人民银行三亚市中心支行、市公安局、市市场监督管理局、市自然资源和规划局 | 2019年9月
|  | 57 | 建立破产重整企业识别机制 | 市中级人民法院 | 市人民检察院、市司法局、市税务局、市金融发展局、中国人民银行三亚市中心支行 | 2019年9月
|  | 58 | 完善破产管理人制度 | 市中级人民法院 | 市人民检察院、市司法局、市市场监督管理局 | 2019年12月
|  | 59 | 推行破产审判专业化 | 市中级人民法院 | 市人民检察院、市司法局、市市场监督管理局、市委网络安全和信息化委员会办公室、市公安局、市科技工业信息化局 | 2020年6月
（十二） | 知识产权创造、保护和运用 | 60 | 完善知识产权专项政策体系 | 市市场监督管理局 | 市司法局、市财政局 | 2020年12月
|  | 61 | 开展专利商标综合执法，重点查办大规模和社会反映强烈的侵权案件 | 市市场监督管理局 | 市中级人民法院、市司法局 | 2020年12月
|  | 62 | 制定知识产权权益分配配套政策 | 市市场监督管理局 | 市财政局、市科技工业信息化局 | 2019年12月
（十三） | 市场监管 | 63 | 完善信用制度政策 | 市发展和改革委员会 | 市科技工业信息化局、市市场监督管理局、市金融发展局、市财政局、市商务局、市交通运输局、三亚海关、中国人民银行三亚市中心支行 | 2019年12月
加强信用信息平台建设
开展诚信宣传教育
|  | 64 | 推进“双随机、一公开”监管 | 市市场监督管理局 | 市商务局、市自然资源和规划局、市发展和改革委员会、市农业农村局、市水务局、市生态环境局、市交通运输局 | 2019年9月
|  | 65 | 监管全覆盖、联合抽查常态化 | 市市场监督管理局 | 市商务局、市自然资源和规划局、市发展和改革委员会、市农业农村局、市水务局、市生态环境局、市交通运输局 | 2020年12月
（十四） | 劳动力市场 | 66 | 出台动态人才目录及配套的指引人才 | 市委组织部 | 市政务服务中心、市人力资源和社会保障局、市公安局 | 2019年12月
|  | 67 | 实施降低保险率政策 | 市人力资源和社会保障局 | 市住房和城乡建设局、市财政局 | 2019年9月
|  | 68 | 强化人才服务保障体系 | 市委组织部 | 市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市财政局、市医疗保障局、市公安局、市教育局、市卫生健康委员会、市科技工业信息化局 | 2019年9月
|  | 69 | 促进劳动关系和谐稳定 | 市人力资源和社会保障局 | 市司法局、海南国际仲裁院三亚分院 | 2019年9月
（十五） | 旅游市场整治 | 70 | 编制旅游警察支队机制汇编及办案指南 | 市旅游和文化广电体育局、三亚市旅游和环境综合整治办公室、市市场监督管理局 | 市发展和改革委员会、市公安局 | 2020年12月
|  | 71 | 增强旅游政策的连续性及覆盖面，出台旅游奖励政策 | 市旅游和文化广电体育局 | 市市场监督管理局、市发展和改革委员会、市财政局、市人力资源和社会保障局 | 2020年12月
（十六） | 建设服务型政府 | 72 | 提升行政审批在线受理水平 | 市政务服务中心 | 市科技工业信息化局、各区人民政府 | 2020年12月
|  | 73 | 大力发展民生工程 | 市教育局 | 市人力资源和社会保障局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局 | 2020年12月
|  | 74 | 加快市重点医疗机构与基层卫生中心建设，加强医疗队伍人才引进与培育 | 市卫生健康委员会 | 市人力资源和社会保障局、市医疗保障局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局 | 2020年12月
|  | 75 | 全面实施全民登记参保计划 | 市人力资源和社会保障局 | 市住房和城乡建设局 | 2020年12月
积极创造就业岗位
加强保障性住房建设
|  | 76 | 加强深海研究、航天卫星、热带农业等重点领域项目建设 | 市商务局 | 市科技工业发展委员会、市现代服务业产业园管理委员会、三亚崖州湾科技城管理局、市科技工业信息化局、市农业农村局 | 2020年12月
|  | 77 | 落实外商投资产业政策 | 市商务局 | 市科技工业信息化局、市发展和改革委员会 | 2019年12月
|  | 78 | 提升大气环境质量 | 市生态环境局 | 市水务局、市住房和城乡建设局、市农业局、市公安局、市综合行政执法局、市交通运输局、市林业局、市自然资源和规划局、各区人民政府、育才生态区管理委员会 | 2020年12月
|  | 79 | 完善综合立体交通建设 | 市交通运输局 | 市住房和城乡建设局、各区人民政府、育才生态区管理委员会 | 2020年12月